**Приложение 1**

**к приказу №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г**

**План-график мероприятий**

**Государственного общеобразовательного учреждения – начальная общеобразовательная школа при Посольстве России в Пакистане**

**по обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2011-2012 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **СРОКИ (по месяцам)** | | | | | | | | | | **Ответств.** | **Достигаемый результат** |
| авг | сент | окт | нояб | дек | янв | февр | март | апр | май |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования** | | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Скоординированная и качественная работа ОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ на 2011-2015 гг. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО |
| Педсоветы:  «Содержание и технология введения ФГОС НОО»  Методсовет:  «Условия и предпосылки достижения планируемых результатов стандартов нового поколения НОО и ООО» |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | «Условия и предпосылки достижения планируемых результатов стандартов нового поколения НОО и ООО» |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) в соответствии с требованиями ФГОС НОО | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Оценка имеющихся и необходимых условий для обеспечения реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения и иным нормативным документам, регламентирующим образовательную деятельность ОУ |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Приведение материально-технической базы реализации ООП НОО в соответствие с действующим законодательством в сфере образования |
| Создание в ОУ банка нормативных документов и материалов сопровождения введения и реализации ФГОС НОО (на бумажных и электронных носителях) |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Нормативная, методическая, информационная обеспеченность процессов введения и реализации ФГОС НОО |
| Анализ соответствия имеющегося учебного фонда ОУ требованиям ФГОС НОО.  Комплектование школы УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Оснащенность школы ОУ необходимыми учебными и справочными пособиями |
| Анализ результатов работы по введению ФГОС НОО и освоения ООП НОО в 2011-2012 уч. г. Определение соответствия результатов освоения ООП НОО требованиям ФГОС |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования** | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Внесение изменений и дополнений в действующие, а также разработка и утверждение новых документов, регламентирующих деятельность ОУ |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих работников образования (приказ минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н) | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Наличие должностных инструкций, соответствующих действующему законодательству в сфере образования |
| Внесение изменений в программу развития ОУ |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Определение основных стратегических направлений развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самарова Г.А.** | Нормативно-документационная обеспеченность образовательного процесса |
| Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самарова Г.А.** | Удовлетворенность социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| **3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** | | | | | | | | | | | | |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ |  |  |  | **+** |  |  | **+** |  | **+** |  | **Самарова Г.А.** | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |
| Повышение квалификации (внешнее и внутреннее – внутришкольное) |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО. |
| Изучение нормативных документов и материалов сопровождения введения и реализации ФГОС НОО | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Организация профессиональной деятельности педагогическими работниками в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| Разработка рабочих программ педагогов |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС НОО |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  | **Самаров А.И. Самарова Г.А.** | Формирование банка опыта педагогов |
| **4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО** | | | | | | | | | | | | |
| Анкетирование  «Готовность педагогов ОУ к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»  Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах его введения в ОУ через школьный сайт, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и др. |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Самаров А.И.** | Размещение информации и публичного отчета на сайте ОУ |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | | | | | | | |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на введение ФГОС НОО | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Минимизация риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | | | | | | | |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **Самаров А.И.** | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  | **+** | **+** |  |  | **?** | **?** | **+?** |  |  | **Самаров А.И.** | Создание комфортной образовательной среды ОУ |